## Geral
Instrumento de Pactuação de Resultados Informações Gerais
Iniciativa
Gerente
EPPs
Duração
Objetivos
Justificativa
GESTÃO DO PROJETO
Fases | Ações | Feitas?
1 | Diagnóstico Completo Inicial | Sim
| Identificar as partes interessadas e os objetivos delas | Não
Reunir e analisar as necessidades, os requisitos e os recursos disponíveis para a implementação do projeto.
Estudar o contexto local (político, econômico, etc.).
Determinar quais ações são relevantes e viáveis e o nível de complexidade do projeto.
Metodologias de gerenciamento foi usada em projetos anteriores.
Habilidades e formas de trabalho da equipe
2 | Identificação da governança do projeto
Funções e responsabilidades de cada membro da equipe
Fluxos de informações e de processos envolvendo interlocutores responsáveis
3 | Definição de objetivos, elaboração de especificações
Objetivos gerais do projeto
Objetivos específicos do projeto
Entregáveis intermediários do projeto
Entregáveis finais (metas) do projeto
4 | Programação do projeto
Divisão das etapas do projeto
Definição das responsabilidades específicas atinentes a cada etapa do projeto
Listagem de tarefas atribuídas revisável com estimativas otimistas e pessimistas (PERT)
5 | Planejamento, gerenciamento de recursos e gerenciamento de riscos
Identificação das restrições do projeto (quais ações dependem de ações anteriores)
Uso de métodos baseados na teoria da restrição para definir uma cadeia de implementação (CPM, CCPM)
6 | Implementação e monitoramento do projeto
Definição de indicadores-chave de desempenho (OKR)
Monitoramento do progresso das atividades
Monitoramento do cumprimento do cronograma
Monitoramento das despesas,
Monitoramento dos resultados em relação ao plano inicial do projeto
7 | Encerramento e avaliação dos resultados
Criação de relatórios finais
Comparativo entre resultados obtidos e resultados planejados no início do projeto.
Note on A2: Denominação geral do projeto, programa, ação ou atividade
Note on A3: Gestor diretamente responsável por acompanhar, coordenar, apoiar e validar os trabalhos no órgão/entidade parceiro (nome + cargo/ área)
Note on A4: Nomes dos Especialistas em Políticas Públicas diretamente envolvidos
Note on A5: Datas de início e de término dos trabalhos necessários, e respectivo prazo total em meses
Note on A7: Mudança/melhoria geral que se pretende alcançar com a implementação do projeto
Note on A10: Pertinência da iniciativa e alinhamento do seu escopo (objetivos, entregas e atividades) com: 1) as atribuições dos Especialistas em Políticas Públicas; 2) as prioridades governamentais

## Entregáveis
Plano de Trabalho |  |  |  |  | Gestão do Projeto
Relação de Entregáveis
Entrega |  |  | # | 1
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  | # | 2
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  |  | 3
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  | # | 4
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  | # | 5
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  | # | 6
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Entrega |  |  | # | 7
Descrição
Duração | Forma de Verificação | Responsável
Note on A4: Produtos finais veríficaveis, em operação ou passíveis de implementação
Note on A5: Características e parâmetros para a produção da entrega, como: componentes/elementos constituintes, padrões de referência, estratégias/atividades essenciais etc.
Note on A7: Prazo para realização e conclusão da entrega, em meses (ex.: 2 meses)
Note on C7: Meio de registro que será adotado para detalhamento final e comprovação da entrega
Note on D7: Especialista em Políticas Públicas responsável por operacionalizar a entrega (articular com os envolvidos, realizar e acompanhar atividades, reportar a evolução)

## Cronogramas
Cronograma Geral (Macro-atividades) | [13 empty] | Legenda:
# | Marcos e Entregas | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  |  | Macro-atividade do projeto;
|  | jan-mar | Abr - jun | jul - set | out - dez | jan - mar | abr - jun | jul - Set | Out - Dez | Jan - Mar | Abr - Jun | Jul - Set | Out - Dez |  | Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade dos EPPs;
1 | Definição de escopo do projeto | [13 empty] | Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade do órgão/entidade parceira;
2 | Desenvolvimento do SIAPE | [13 empty] | Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade conjunta dos EPPs e do órgão/entidade parceira.
3 | Planejamento de Infraestrutura e aquisições
4 | Redesenho de procedimentos administrativos de contratação e execução orçamentária
5 | Construção do Painel de Indicadores Gerenciais da atividade pericial (curso FGV)
6 | Monitoramento e avaliação do projeto
Cronograma Específico (Detalhamento)
# | Entregas e Atividades | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3
|  | jan-mar | Abr - jun | jul - set | out - dez | jan - mar | abr - jun | jul - Set | Out - Dez | Jan - Mar | Abr - Jun | Jul - Set | Out - Dez
Legenda:
Macro-atividade do projeto;
Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade dos EPPs;
Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade do órgão/entidade parceira;
Detalhamento da macro-atividade de responsabilidade conjunta dos EPPs e do írgão/entidade parceira.

## Governança
Estrutura de Governança
Papeis e Responsabilidades
Papel | Responsabilidades
Subsecretaria de Gestão (Órgão Diretivo e patrocinador)
Diretoria de Modernização Organizacional (Órgão Central)
Gerente de Projeto no órgão/entidade parceiro
Equipe Técnica do Projeto (EPPs)
Eventos de Gerenciamento
Evento/Periodicidade | Objetivo(s) | Responsável/Participantes | Insumos/Saídas
Reunião gerencial do projeto | Esclarecer e dar encaminhamento aos pontos de atenção junto ao gerente do projeto e outros gestores envolvidos | - Gerente do Projeto (SPTC) - Equipe Técnica do Projeto - Assessoria de Gabinete da SPTC - Diretor do Setor de TIC - Diretora do Setor de Licitação e Compras | Relatório de evolução por entrega
Ata gerencial do projeto
semanal
Evento/Periodicidade | Objetivo(s) | Responsável/Participantes | Insumos/Saídas
Reunião estratégica do projeto | Dar ciência ao Núcleo Estruturante da SPTC, responsável pelo planejamento da instituição, sobre o avanço no projeto | - Superintendente da SPTC - Gerente do Projeto (SPTC) - Diretores da SPTC - Equipe Técnica do Projeto | Relatório de evolução por entrega
mensal |  |  | Ata gerencial do projeto
Evento/Periodicidade | Objetivo(s) | Responsável/Participantes | Insumos/Saídas
Reporte ao patrocinador do projeto | Comunicar a evolução do projeto ao patrocinador Esclarecer e dar encaminhamento aos pontos de atenção fora da governabilidade do gerente | - Gerente do Projeto (SPG) - Coordenadora da CPGA - Equipe Técnica do Projeto | Resumo gerencial do projeto
Ata gerencial atualizada
Mensal
Evento/Periodicidade | Objetivo(s) | Responsável/Participantes | Insumos/Saídas
Produção dos relatórios de acompanhamento da evolução do projeto | Consolidar informações sobre o andamento das atividades planejadas e os pontos de atenção emergentes em nível operacional e tático | - Equipe Técnica do Projeto (R) | Informações das áreas de TIC e Licitação
trimestral |  |  | Relatório de evolução por entrega
Note on A4: Principais figuras/funções envolvidas na implementação ou gestão do projeto no órgão setorial
Note on B4: Conjuntos de atribuições a serem exercidas para a evolução do projeto (garantindo a implemenação e a regular tomada de decisão)
Note on A29: Evento: ação/atividade destinada a garantir a coleta ou compartilhamento de informações gerenciais (subsídios para o monitoramento e a tomada de decisão) Periodicidade: diária, semanal, quinzenal...
Note on B29: Finalidade(s) do evento
Note on C29: Principais envolvidos no evento (conforme os papeis elencados)
Note on D29: Insumos: subsídios técnicos para a realização do evento Saídas: produção técnica derivada do evento

## Avaliação (hidden)
Plano de Avaliação
Indicador | Tempo médio de atendimento
Método de Avaliação
Fonte de informação: GDL e SIAPE Período de referência: últimos 12 meses Instrumento de coleta: Relatório gerencial GDL e SIAP Periodicidade da coleta: anual Responsável : Dr. Sérgio Linhares
Linha de Base |  | Metas Parciais |  |  |  | Meta Geral
Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor
2017 | 2h00 | 2018 | 1h45 |  |  | 2018 | 1h30
Indicador | Taxa de execução orçamentária
Método de Avaliação
Fonte de informação: SIGEO Período de referência: últimos 12 meses Instrumento de coleta: Relatório gerencial Periodicidade da coleta: anual Responsável : Dra. Patrícia Harich
Linha de Base |  | Metas Parciais |  |  |  | Meta Geral
Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor
Indicador
Método de Avaliação
Linha de Base |  | Metas Parciais |  |  |  | Meta Geral
Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor
Indicador
Método de Avaliação
Linha de Base |  | Metas Parciais |  |  |  | Meta Geral
Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor
Indicador
Método de Avaliação
Linha de Base |  | Metas Parciais |  |  |  | Meta Geral
Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor | Período | Valor
Note on A4: Características gerais do indicador (fórmula, período abrangido, fonte de informação), parâmetros de coleta e responsável geral
Note on A6: Desempenho inicial de referência ("marco zero")
Note on C6: Resultados intermediários esperados com a evolução do projeto, se aplicável
Note on G6: Desempenho esperado com o sucesso do projeto
Note on A7: Mês/Ano de ocorrência ou encerramento da coleta (ex.: Set/2015)
Note on B7: Resultado verificado

## Riscos (hidden)
Análise de Riscos
Risco | Orçamento 2018 |  |  | # | 1
Motivo | Parte dos recursos destinados a implantação do SIAPE não foram contempladas pelo orçamento 2018
Impacto | Alto - Possibilidade de inviabilizar o projeto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar |  | SPG garantir a destinação de recursos à ação orçamentária do SIAPE | Dr. Pablo Uhart
Contingenciar |  | Utilizar recursos do FISP | Larissa Riskowsky Bentes
Risco | Aditamento do contrato com empresa Connectcom (desenvolvedora do software) em 25% |  |  | # | 2
Motivo | Necessidade de autorização do Comitê Gestor (Decreto nº 61.131/2015)
Impacto | Alto - Possibilidade de inviabilizar o projeto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar |  | Autorização pelo Comitê Gestor | Dra. Patrícia Harich
Contingenciar |  | Aumentar o prazo de entrega do SIAPE | Dr. Ivan Dieb Miziara (SPTC)
Risco | Baixa capacidade de execução orçamentária da SPTC |  |  | # | 3
Motivo | Execução orçamentária ineficiente
Impacto | Alto - Possibilidade de atraso na implantação do projeto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar |  | Ações de redesenho dos procedimentos administrativos de contratação | Daniel Leão Bonatti
|  | Criação do Núcleo Estruturante e do Departamento de Projetos (Portarias SPTC nºs 58 e 60, de 2017) | Dr. Ivan Dieb Miziara (SPTC)
Contingenciar |  | Apoio técnico pela Coordenadoria de Orçamento (CO/SPG) | Dra. Patrícia Harich
|  | Redesenho a partir da área-fim | Daniel Leão Bonatti
Risco | Fragilidade da parceria entre SPG/SPTC |  |  | # | 4
Motivo | Não formalização da parceria até o momento
Impacto | Alto - Possibilidade de atraso na implantação do projeto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar |  | Formalização da parceria, com a definição das respectivas responsabilidades e obrigações | Dr. Marcos Monteiro e Dr. Ivan Dieb Miziara
Contingenciar
Risco |  |  |  | # | 5
Motivo
Impacto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar
Contingenciar
Risco |  |  |  | # | 6
Motivo
Impacto
Enfrentamento
Direcionamento |  | Ação | Responsável
Mitigar
Contingenciar
Note on A3: Situação-problema que pode impactar negativamente o projeto Obs.: carência de recursos NÃO é uma situação-problema, mas um possível motivo
Note on A4: Causa da possível situação-problema (pode estar relacionado a carência de recursos)
Note on A5: Efeito da situação-problema no projeto e, se for o caso, no serviço/atividade objeto da intervenção
Note on A7: Mitigar (agir antecipadamente, para evitar que aconteça) Contingenciar (agir caso aconteça, para reduzir prejuízos ao projeto) Aguardar (manter sob monitoramento, sem agir ou planejar ações) Aceitar (abdicar de monitorar e de agir no enfrentamento do risco)